TVIRTINU

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

Nacionalinės teismų administracijos

Vidaus audito skyriui

PAŽYMA APIE KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ (DARBŲ)

VYKDYMĄ IR ATASKAITA APIE LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS

PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO PER 2018 M. III KETV. – 2019 M. II KETV. REZULTATUS

2019 m. spalio 3 d. Nr. 1v-01-298

| Eil. Nr. | Priemonės (darbai) | Atsakingi vykdytojai | Vertinimo kriterijai | Įvykdymo laikotarpis | Įrašai apie priemonių (darbų) vykdymą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas 2017-2018 metams |  |  |  |  |
| 1.1. | Vadovaujantis Teisėjų tarybos patvirtinta Korupcijos pasireiškimo tikimybės Lietuvos Respublikos teismuose nustatymo metodika, atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (toliau – ir Teismas) | Antikorupcinė komisija, teismo pirmininkas | Išanalizuota korupcijos pasireiškimo tikimybė teisme ir surašyta motyvuota išvada | Kiekvienų metų III ketv. | Korupcijos tikimybės pasireiškimo 2017 m. liepos mėn. – 2017 m. birželio mėn. laikotarpiu nustatymo išvada surašyta 2019 m. rugsėjo 30 d. |
| 1.2. | Antikorupciniu požiūriu išnagrinėti situacijas teisme, jei kyla įtarimų dėl korupcijos pasireiškimo galimybių | Antikorupcinė komisija | Susiklosčius atitinkamai situacijai, laiku ir tinkamai reaguota, siekiant užkirsti kelią korupcijos pasireiškimui | 2019-2020 m. | Analizuojamu laikotarpiu korupcijos pasireiškimo galimybių nenustatyta |
| 1.3. | Peržiūrėti teismo vidaus teisės aktus ir įvertinti juos antikorupciniu požiūriu, prireikus imtis priemonių teismo vidaus teisės aktams tobulinti | Antikorupcinė komisija | Peržiūrėti ir antikorupciniu požiūriu įvertinti teisinį reglamentavimą, o nustačius poreikį patobulinti teismo vidaus teisės aktus | 2019 m. II ketv. | Išsamiai atlikta teismo vidaus teisės aktų analizė, antikorupciniu požiūriu įvertintas teisinis reglamentavimas. Antikorupcinė komisija nustatė, kad reikia: 1. Tobulinti Privačių interesų deklaracijų tvarkymo aprašą; 2. Sudaryti nuolat atnaujinamą sąrašą apie galimas interesų konfliktų situacijas, kuris būtų naudojamas skirstant bylas; 3. Imtis papildomų organizacinių priemonių identifikuoti atvejus, kai byloje yra gaunamas skundas dėl teisėjo (-ų) šališkumo. |
| 1.4. | Išnagrinėti fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus, pareiškimus ir kt.), antikorupciniu požiūriu, prireikus teikti siūlymus dėl galimų problemų sprendimo būdų ar teisės aktų tobulinimo | Antikorupcinė komisija, skyrių vedėjai | Laiku ir tinkamai reaguota į fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus, pareiškimus ir kt.), susijusius su korupcijos pasireiškimo tikimybe teisme, nustačius poreikį, pateikti pasiūlymai bei sprendimo būdai ir (ar) patobulinti teisės aktai | 2019-2020 m. | Tiriant Teisme gautus skundus korupcinio pobūdžio veikų nenustatyta |
| 1.5. | Išnagrinėti fizinių ir juridinių asmenų skundus, prireikus teikti siūlymus dėl vidaus teisės aktų tobulinimo, nustatant aiškesnį funkcinį pareigų paskirstymą | Antikorupcinė komisija, skyrių vedėjai | Laiku ir tinkamai reaguota į fizinių ir juridinių asmenų skundus, prireikus pateikti pasiūlymai tobulinti vidaus teisės aktus | 2019-2020 m. | Tiriant Teisme gautus skundus korupcinio pobūdžio veikų nenustatyta |
| 1.6. | Dalyvauti įvairiuose dalykiniuose susitikimuose bei keistis turima informacija apie taikomas korupcijos prevencijos priemones ir jų efektyvumą | Antikorupcinė komisija, skyrių vedėjai | Palaikomi glaudūs tarpinstituciniai ryšiai bei perimama kitų valstybės institucijų geroji praktika korupcijos prevencijos srityje | 2019-2020 m. | 2019-04-25 teisme buvo organizuotas Antikorupcinio švietimo seminaras, kurio metu paskaitas vedė LR STT, taip pat patirtimi dalijosi VAAT ir LVAT. |
| 1.7. | Dalyvauti susitikimuose su visuomenės atstovais, nuo kurių aktyvumo priklauso bendras visos valstybės korupcijos lygis | Antikorupcinė komisija, Teisinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyrius | Prisidedama prie antikorupcinės kultūros kūrimo | 2019-2020 m. | 1. 2019-02-17 teisme lankėsi moksleiviai iš VGTU licėjaus. 2. 2019-03-01 Teismo 2018 m. veiklos apžvalgos pristatymo renginys. 3.2019.05.31 LVAT ir VU TF suorganizuota konferencija teismų 20 proga. 4.2019-06-05 Apvaliojo stalo diskusija su VMI, MGK, FM, VAAT ir LVAT. |
| 1.8. | Teismo internetinėje svetainėje paskelbti Programą ir jos įgyvendinimo priemonių planus | Antikorupcinė komisija | Programos ir jos įgyvendinimo priemonių planų viešumas | 2018 m. IV ketv. | Teismo internetinėje svetainėje yra paskelbtas Teismo pirmininko 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. TP-82 patvirtintas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas 2019-2020 metams |
| 1.9. | Teismo internetinėje svetainėje skelbti Programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos ir įvertinimo rezultatus (ataskaitą) | Antikorupcinė komisija | Programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos ir įvertinimo rezultatų (ataskaitos) viešumas | kiekvienų metų IV ketv. | Teismo internetinėje svetainėje yra paskelbta 2018 m. rugsėjo 23 d. pažyma apie korupcijos priemonių (darbų) vykdymą per 2017 m. III ketv. – 2018 m. II ketv. |
| 1.10. | Parengti Programos įgyvendinimo priemonių planą 2021-2022 m. | Antikorupcinė komisija, Teismo pirmininkas | Užtikrintas Programos įgyvendinimo ilgalaikiškumas, parengtas programos įgyvendinimo priemonių planas 2021-2022 m. | 2020 m. IV ketv. | Bus vykdoma 2020 m. IV ketv. |
| 1.11. | Atlikti Programos įgyvendinimo priemonių plano analizę, nustatant priemonių poreikį | Antikorupcinė komisija, | Užtikrintas Programos įgyvendinimo efektyvumas | 2020 m. IV ketv. | Bus vykdoma 2020 m. IV ketv. |
| 1.12. | Atlikti Programos įgyvendinimo priemonių efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą, parengti ataskaitą | Antikorupcinė komisija, | Savalaikis ir tinkamas Programos įgyvendinimo priemonių vykdymas | kiekvienų metų III ketv. | Atliktas Programos įgyvendinimo priemonių plano vertinimas, 2019 m. spalio 3 d. parengta ataskaita |
| 1.13. | Gavus pranešimą ar pagrįstai įtariant teismo darbuotojus dėl korupcinio pobūdžio veikų, išanalizuoti susidariusią situaciją, prireikus teikti siūlymus dėl prielaidų korupcijai atsirasti ir plisti pašalinimo | Antikorupcinė komisija | Užtikrinta teismo darbuotojų atsakomybė už padarytas korupcinio pobūdžio veikas | 2019-2020 m. | Pranešimų dėl Teismo darbuotojų korupcinio pobūdžio veikų negauta, be to, 2019 m. sausio 16 d. Teismo pirmininko įsakymu „Dėl Informacijos apie pažeidimus tvarkos nustatymo“ buvo įgyvendintos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatos, patvirtinta pranešimų vidiniu kanalu apie pažeidimus tvarka bei paskirtas asmuo atsakingas už vidinio kanalo administravimą. Tikrinamu laikotarpiu jokių pranešimų apie pažeidimus nebuvo gauta. |

Renata Juzikienė

Dina Drutel

Diana Ličkuvienė